# M&A (Şirket Devralma) Sonrası 100 Günlük Entegrasyon Takip Karnesi

Devralma sonrasındaki ilk 100 günde finans, teknoloji, operasyon ve kültür geçişini izleme karnesi.

| Kod | Program | Faz | Kaynak sürüm |
| --- | --- | --- | --- |
| STD-IM-03 | Standartlar | 4 | v1.0 |

Bu belge Google Drive kaynak metninin kamuya açık kopyasıdır. Şirket özelinde uygulanmış veya bağımsız olarak doğrulanmış sonuç göstermez.

STD-IM-03: M&A (Şirket Devralma) Sonrası 100 Günlük Entegrasyon Takip Karnesi

Program: Denetim, Uyum ve Finansal Kontrol Standartları

Doküman Kodu: STD-IM-03

Tarih: Ekim 2026

Versiyon: v1.0

Hazırlayan: Inovapark Danışmanlık ve InStructure M&A Komitesi

# 1. GİRİŞ VE AMAÇ

Bu standart şablon; InoMatrix holding ekosistemine katılan yeni iştiraklerin devralınma sonrasındaki ilk 100 günlük süreçte operasyonel, finansal, teknolojik ve kültürel entegrasyon performanslarının çeyreklik bazda izlenmesini ve yönetim kuruluna raporlanmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

# 2. 100 GÜNLÜK ENTEGRASYON FAZLARI VE KRİTİK METRİKLER

Faz 1 (0-30 Gün - Ortak Yönetim ve Kontrol):

Odak: Çift imza yetki devri, IT altyapı güvenliği ve finansal mutabakatların tamamlanması.

KPI: Due Diligence bulgularının %100 kapatılması ve SSOT veri aktarımının başlatılması.

Faz 2 (30-60 Gün - Operasyonel Birleşme):

Odak: SOP ve kalite prosedürlerinin (Symmetric 1101 uyumlu) devreye alınması, RACI matrislerinin oturtulması.

KPI: Operasyonel süreç uyum oranının %90'ın üzerine çıkması.

Faz 3 (60-100 Gün - Kültürel ve Finansal Konsolidasyon):

Odak: ESOP ve çalışan adaptasyon programları, EBITDA ve büyüme projeksiyonlarının holding bütçesine entegrasyonu.

KPI: Bağımsız iç denetim uyum raporunun onaylanması ve tam devir kapanış raporunun imzalanması.

# 3. RAPORLAMA VE YÖNETİM KURULU ONAYI

Entegrasyon komitesi, her 30 günde bir bu karne üzerinden ilerleme durumunu icra kuruluna sunar; 100 gün sonunda şirket tam otonom holding standartlarına kavuşturulur.